## Menu
Menu
1 - Clicar no menu abaixo para selecionar cada uma das seções do documento. 2 - Considerar o comentários dos campos para o preenchimento do documento 3 - Preencher os campos que estão com o fundo em branco.
Menu Principal
Controle de Versão
Dados do Projeto
Escopo do Projeto
EAP
Dicionário da EAP
Equipe
Stakeholders
Plano de Comunicação
Premissas e Restrições
Matriz de Responsabilidades - Por Papéis
Entregas e Critérios de Aceite
Dependências Críticas
Gestão de Riscos e Issues
Acompanhamento dos Riscos e Issues
Riscos Análise Quantitativa
Histórico de Baselines
Diário de Bordo
Curva S
Histórico de Status Report
Operação Assistida
Controle de Horas do Projeto
Gestão de Mudanças
Lições Aprendidas
Base de Conhecimento

## Controle de Versão
Controle de Versão
<
Cliente
Nome Projeto
| Versão | Documento (Aba) | Modificação | Motivo | Responsável | Data Alteração
| 1.0 |  | Criação do Documento
| 1.1 |  | Revisão do Documento
| 1.2 |  | Alteração do Documento
1.3
1.4
1.5
1.6
Note on A3: Processos: Volta ao Menu

## Dados do Projeto
Dados do Projeto
<
| Nome do Projeto: | 6ToWin | Custo: | 5000
| Cliente: | Unilever | Esforço: | 3
| Ciclo de vida: | Padrão Netpartners | Tamanho: | 5
| Solução técnica: | cd | Data Inicio | 2017-12-20
| Anexos: | cdv | Prazo (dias): | 5
| Elaborado por: | Andre Luiz de Matos Borges | Elaborado em: | 2017-07-20
Requisitos do Sistema
Campo com definição dos requisitos
Objetivo
Campo com definição do Objetivo
Escopo
Campo com definição do Escopo
Premissas
Campo com definição das Premissas
Lista dos responsáveis pela aprovação do Plano do projeto e/ou solicitação de mudanças
| Nome | Papel | Aprova | Solicita Mudanças
Validação
Cada módulo ou componente será validado com base em:
Os artefatos produzidos serão validados conforme critérios de aceite estabelecidos neste plano de projeto na guia "Entregas e critérios de aceite".
Note on A3: Processos: Volta ao Menu
Note on D6: Processos: Quantidade de horas resultantes da calculadora
Note on D7: Processos: Esforço em horas necessário para realizar o projeto
Note on B8: Processos: Qual o ciclo de vida será utilizado (Padrão de Projeto, Segundo o PMBoK, Leega, etc)
Note on D8: Processos: Muito Pequeno Pequeno Médio Grande Muito Grande
Note on D10: Processos: Prazo para o projeto expresso em dias úteis
Note on B11: Processos: Elaborado por: Responsável pela elaboração do documento.
Note on D11: Processos: Em: Data em que foi elaborado o documento.
Note on B13: Processos: Requisitos necessários para o perfeito funcionamento dos desenvolvimentos (Ex.: Servidor SAS com 1TB de espaço para armazenamento; Licenças do DataStage; etc)
Note on B15: Processos: Utilizar a ferramenta Serena OpenProj para montar o cronograma e informar nesse campo o nome do documento
Note on B17: Processos: Requisitos necessários para o perfeito funcionamento dos desenvolvimentos (Ex.: Servidor SAS com 1TB de espaço para armazenamento; Licenças do DataStage; etc)
Note on B19: Processos: Utilizar a ferramenta Serena OpenProj para montar o cronograma e informar nesse campo o nome do documento
Note on B22: Processos: Nome: Responsável Leega ou Cliente, com papel definido no projeto.
Note on C22: Processos: Papel: Lista de Papéis definidos no processo.
Note on D22: Processos: Sim/Não
Note on E22: Processos: Sim/Não
Note on B33: Processos: Parte referente ao controle de qualidade do projeto.

## EAP
EAP
<
Note on A3: Processos: Volta ao Menu

## Dicionário da EAP
Dicionário de EAP
<
| I - Informações Básicas |  |  |  |  | II - Principais tarefas a serem realizadas | III - Recursos Previstos | IV - Predecessores principais da atividade | V - Sucessoras principais da atividade | VI - Riscos associados à atividade
| Código | Descrição da EAP | Responsável | Prazo Estimado | Custo Estimado
| 1.1 | Requisitos Iniciais |  |  |  | 00.020 - Análise de requisitos
| 1.1 | Requisitos Iniciais |  |  |  | 00.030 - Desenho de solução
| 1.1 | Requisitos Iniciais |  |  |  | 00.035 - Reunião Inicial
| 1.1 | Requisitos Iniciais |  |  |  | 00.010 - Plano de Viabilidade de Projeto
| 1.2 | Proposta Comercial |  |  |  | 00.040 - Geração de proposta comercial
| 2.1 | Entendimento do Projeto |  |  |  | 01.020 - Entendimento/Elaboração Documento de Arquitetura de Projeto
| 2.1 | Entendimento do Projeto |  |  |  | 01.030 - Entendimento/Elaboração Documento de Requisitos e Negócio
| 2.1 | Entendimento do Projeto |  |  |  | 01.031 - Checklist de Entrada dos documentos Inicias
| 2.2 | Reuniões |  |  |  | 01.035 - Reunião de alinhamento Interno entre as áreas envolvidas
| 2.2 | Reuniões |  |  |  | 01.040 - Reunião de Kick-Off de projeto
| 2.3 | Desenho da Solução |  |  |  | 01.080 - Desenho da Solução do Projeto (Documento de Requisitos e Negócio e Análise e Requisitos)
| 2.3 | Desenho da Solução |  |  |  | 01.090 - Ajuste de Documentação
| 2.3 | Desenho da Solução |  |  |  | 01.110 - Apresentação para Comitê de Arquitetura LEEGA
| 2.3 | Desenho da Solução |  |  |  | 01.120 - Elaboração de Proposta Técnica (GRAU-Z)
| 3.1 | Detalhe de Requisitos |  |  |  | 02.005 - Levantamento de Requisitos
| 3.1 | Detalhe de Requisitos |  |  |  | 02.010 - Entendimento/Elaboração Modelo Conceitual
| 3.1 | Detalhe de Requisitos |  |  |  | 02.020 - Elaboração do Checklist de Arquitetura (definição de Template)
| 3.2.1 | Especificação Funcional |  |  |  | 02.030 - Entendimento/Elaboração do Modelo Lógico
| 3.2.1 | Especificação Funcional |  |  |  | 02.040 - Comitê de Validação do Modelo Lógico
| 3.2.1 | Especificação Funcional |  |  |  | 02.050 - Entendimento/Elaboração Especificação ETL
| 3.2.1 | Especificação Funcional |  |  |  | 02.060 - Entendimento/Elaboração Especificação ETL Protótipo
| 3.2.1 | Especificação Funcional |  |  |  | 02.070 - Entendimento/Elaboração Especificação Camada Semântica
| 3.2.1 | Especificação Funcional |  |  |  | 02.080 - Entendimento/Elaboração Especificação Relatório/Dashboard's Protótipo
| 3.2.1 | Especificação Funcional |  |  |  | 02.090 - Entendimento/Elaboração Especificação Cubo
| 3.2.1 | Especificação Funcional |  |  |  | 02.100 - Entendimento/Elaboração Roteiro de Teste Funcional ETL
| 3.2.1 | Especificação Funcional |  |  |  | 02.110 - Entendimento/Elaboração Roteiro de Teste Funcional Camada Semântica
| 3.2.1 | Especificação Funcional |  |  |  | 02.120 - Entendimento/Elaboração Roteiro de Teste Funcional Relatório/Dashboard's
| 3.2.1 | Especificação Funcional |  |  |  | 02.130 - Entendimento/Elaboração Roteiro de Teste Funcional Cubo
| 3.2.1 | Especificação Funcional |  |  |  | 02.150 - Solicitação de Acessos (Segurança de Informação)
| 3.2.1 | Especificação Funcional |  |  |  | 02.160 - Revisão da Proposta Técnica (GRAU-Z ')
| 3.2.1 | Especificação Funcional |  |  |  | 02.170 - Elaboração Termo de Entrega de Análise - MDL
| 3.2.2 | Especificação da Certificação |  |  |  | 02.015 - Elaboração do Mapa de Certificação
| 3.2.2 | Especificação da Certificação |  |  |  | 02.140 - Elaboração do Dossiê Inicial
| 3.2.2 | Especificação da Certificação |  |  |  | 03.015 - Elaboração do Metadados (HTML)
| 3.2.2 | Especificação da Certificação |  |  |  | 05.012 - Elaborar Dossiê Preliminar
| 3.2.2 | Especificação da Certificação |  |  |  | 05.013 - Elaborar Dossiê Final
| 4.1 | Elaboração de Testes |  |  |  | 03.070 - Entendimento/Elaboração Roteiro de Teste Unitário ETL
| 4.1 | Elaboração de Testes |  |  |  | 03.072 - Entendimento/Elaboração Roteiro de Teste Unitário Camada Semântica
| 4.1 | Elaboração de Testes |  |  |  | 03.074 - Entendimento/Elaboração Roteiro de Teste Unitário Relatório/Dashboard's
| 4.1 | Elaboração de Testes |  |  |  | 03.076 - Entendimento/Elaboração Roteiro de Teste Unitário Cubo
| 4.1 | Elaboração de Testes |  |  |  | 03.080 - Entendimento/Elaboração Roteiro de Teste Integrado
| 4.2 | Modelos |  |  |  | 03.010 - Entendimento/Elaboração do Modelo Físico de dados
| 4.2 | Modelos |  |  |  | 03.020 - Elaboração do Modelo Físico de dados das Views
| 4.3 | Desenho Técnico |  |  |  | 03.030 - Entendimento/Elaboração Desenho Físico da Solução Fluxo de Rotina
| 4.3 | Desenho Técnico |  |  |  | 03.060 - Fechamento da Proposta Técnica (GRAU-A)
| 4.3 | Desenho Técnico |  |  |  | 03.065 - Entendimento/Elaboração Desenho Físico da Solução Especificação
| 4.3 | Desenho Técnico |  |  |  | 03.090 - Elaboração Termo de Entrega de Especificação - MDL
| 5.1.1 | Codificação Padrão |  |  |  | 04.010 - Codificação ETL
| 5.1.1 | Codificação Padrão |  |  |  | 04.020 - Codificação Camada Semântica (Framework ou Architect)
| 5.1.1 | Codificação Padrão |  |  |  | 04.030 - Codificação Cubos
| 5.1.1 | Codificação Padrão |  |  |  | 04.040 - Codificação Relatórios
| 5.1.1 | Codificação Padrão |  |  |  | 04.050 - Codificação Dashboard's
| 5.1.1 | Codificação Padrão |  |  |  | 04.060 - Codificação Scripts de Rotinas
| 5.1.1 | Codificação Padrão |  |  |  | 04.070 - Codificação Insert das Tabelas de Controle
| 5.1.1 | Codificação Padrão |  |  |  | 04.080 - Codificação Fluxo de Rotinas
| 5.1.1 | Codificação Padrão |  |  |  | 04.200 - Termo de Entrega de Construção - MDL
| 5.1.2 | Bases Certificadas |  |  |  | 04.193 - Rotina Pré Homologação para Certificação
| 5.1.2 | Bases Certificadas |  |  |  | 05.025 - Rotina Pré Implantação para Certificação
| 5.2 | Testes |  |  |  | 04.090 - Execução/Evidência de Testes
| 5.2 | Testes |  |  |  | 04.100 - Execução/Evidência Camada Semântica
| 5.2 | Testes |  |  |  | 04.110 - Execução/Evidência Cubos
| 5.2 | Testes |  |  |  | 04.120 - Execução/Evidência Relatórios
| 5.2 | Testes |  |  |  | 04.130 - Execução/Evidência Dashboard's
| 5.2 | Testes |  |  |  | 04.140 - Atualização do Roteiro de Teste Unitário ETL
| 5.2 | Testes |  |  |  | 04.150 - Atualização do Roteiro de Teste Unitário Camada Semântica
| 5.2 | Testes |  |  |  | 04.160 - Atualização do Roteiro de Teste Unitário Cubos
| 5.2 | Testes |  |  |  | 04.170 - Atualização do Roteiro de Teste Unitário Relatórios
| 5.2 | Testes |  |  |  | 04.180 - Atualização do Roteiro de Teste Unitário Dashboard's
| 5.2 | Testes |  |  |  | 04.190 - Atualização do Roteiro de Teste Integrado
| 6 | 05.000 - Homologação |  |  |  | 05.010 - Teste Funcional
| 6 | 05.000 - Homologação |  |  |  | 05.015 - Preparar ambiente de homologação
| 6 | 05.000 - Homologação |  |  |  | 05.020 - Acompanhamento Homologação
| 6 | 05.000 - Homologação |  |  |  | 05.030 - Termo de Aceite de Homologação - MDL
| 7 | 06.000 - Implantação |  |  |  | 06.010 - Acompanhamento Implantação
| 7 | 06.000 - Implantação |  |  |  | 06.020 - Cadastro de SMAP
| 7 | 06.000 - Implantação |  |  |  | 06.030 - Preparar ambiente de implantação
| 7 | 06.000 - Implantação |  |  |  | 06.040 - Reunião de GMUD
| 7 | 06.000 - Implantação |  |  |  | 06.050 - Aplicação de Scripts DBA
| 7 | 06.000 - Implantação |  |  |  | 06.060 - Termo de Entrega do Projeto - MDL
| 8 | 07.000 - Pós-Implantação |  |  |  | 07.005 - Transferência de Conhecimento
| 8 | 07.000 - Pós-Implantação |  |  |  | 07.007 - Garantia (Ajustes ou Retrabalho)
| 8 | 07.000 - Pós-Implantação |  |  |  | 07.010 - Termo de Encerramento de Projeto
| 9.1.1 | Gestão de Integração |  |  |  | 09.010 - Gestão de Projeto
| 9.1.2 | Gestão de Escopo |  |  |  | Elaborar o detalhamento do escopo do projeto
| 9.1.3 | Gestão de Comunicação |  |  |  | 01.070 - Plano de Comunicação
| 9.1.4 | Gestão de Riscos |  |  |  | Elaborar o Plano de Riscos do Projeto
| 9.1.5 | Gestão de Recursos humanos |  |  |  | 01.050 - Matriz de Responsabilidades
| 9.1.5 | Gestão de Recursos humanos |  |  |  | 01.060 - Plano de Recursos Humanos
| 9.1.6 | Gestão de Tempo |  |  |  | 01.100 - Elaboração do Cronograma
| 9.1.7 | Gestão de Qualidade |  |  |  | 01.130 - Entendimento/Elaboração do Controle de Qualidade do Projeto.
| 9.1.7 | Gestão de Qualidade |  |  |  | 03.005 - QA de Entrada da Fase Desenho
| 9.1.7 | Gestão de Qualidade |  |  |  | 04.005 - QA de Entrada da Fase Construção
| 9.1.8 | Gestão de Custos |  |  |  | Elaborar o Orçamento do Projeto através das ferramentas
| 9.1.9 | Gestão de Aquisições |  |  |  | Elaborar as necessidades de Aquisições do Projeto
| 9.2.1 | 99.000 - Acompanhamento de Projetos (Específico PMO) |  |  |  | 99.010 - Cadastro de projeto
| 9.2.1 | 99.000 - Acompanhamento de Projetos (Específico PMO) |  |  |  | 99.020 - Auditoria de projeto
| 9.2.1 | 99.000 - Acompanhamento de Projetos (Específico PMO) |  |  |  | 99.030 - QA de documentação
| 9.2.1 | 99.000 - Acompanhamento de Projetos (Específico PMO) |  |  |  | 99.040 - Apoio / Acompanhamento Analistas
| 9.2.1 | 99.000 - Acompanhamento de Projetos (Específico PMO) |  |  |  | 99.050 - Atualização de fases do projeto
| 9.2.1 | 99.000 - Acompanhamento de Projetos (Específico PMO) |  |  |  | 99.060 - Apontamento de projeto
| 9.2.1 | 99.000 - Acompanhamento de Projetos (Específico PMO) |  |  |  | 99.070 - Reunião externa
| 9.2.1 | 99.000 - Acompanhamento de Projetos (Específico PMO) |  |  |  | 99.080 - Encerramento de projeto
| 9.2.2 | 08.000 - Horas complementares |  |  |  | 08.010 - Indisponibilidade de ambiente interno
| 9.2.2 | 08.000 - Horas complementares |  |  |  | 08.020 - Indisponibilidade de ambiente externo
| 9.2.2 | 08.000 - Horas complementares |  |  |  | 08.030 - Aguardando posição do cliente
| 9.2.3 | 90.000 - Alocação |  |  |  | 90.010 - Atividade genérica
| 10 | 80.000 - SMG |  |  |  | 80.020 - Análise
| 10 | 80.000 - SMG |  |  |  | 80.030 - Alteração e Construção
| 10 | 80.000 - SMG |  |  |  | 80.040 - Teste
| 10 | 80.000 - SMG |  |  |  | 80.050 - Documentação
| 10 | 80.000 - SMG |  |  |  | 80.060 - Garantia (Ajustes ou Retrabalho)
Note on A3: Processos: Volta ao Menu
Note on G6: Processos: Descrever todas as tarefas que serão realizadas nessa atividade
Note on H6: Processos: listar os recursos que irão realizar as tarefas
Note on I6: Processos: listar as atividades predecessoras principais
Note on J6: Processos: listar as atividades sucessoras principais
Note on K6: Processos: listar os riscos atrelados a essa atividade ou riscos atrelados a cada uma das tarefas que serão executadas
Note on B7: Processos: Código da EAP - informar o código da Atividade (Ex. 1, 2.1, 3.2.3, etc)
Note on C7: Processos: Descrição da EAP - informar o descritivo da EAP
Note on D7: Processos: Colocar o nome do responsável pela atividade
Note on E7: Processos: Informar o prazo que será necessário para realizar as tarefas da atividade (ex. 10 dias úteis, 15 dias corridos, 10 dias úteis após o recebimento dos arquivos de origem, etc)
Note on F7: Processos: Informar o número de horas estimado pela calculadora para realizar a atividade

## Equipe
Equipe / Sponsors Projeto
Empresa | Cargo | Comitê/Projeto | Nome | Telefone | E-Mail
Cliente | Gerente do Projeto | Comitê
Cliente | Gerente Geral Inovação | Comitê
Cliente | Gerente Geral TI/Inovação | Comitê
Cliente | Líder do Projeto/TI | Projeto
Cliente | Usuário Chave | Projeto
Cliente | Funcional para o assunto "X" | Projeto
Cliente | Funcional para o assunto "Y" | Projeto
Netpartners | Gerente do Projeto/Netpartners | Projeto
Netpartners | Líder do Projeto/TI | Projeto
Netpartners | Analista Funcional | Projeto
Netpartners | Analista Funcional | Projeto
Netpartners | Analista Funcional | Projeto
Netpartners | Analista Funcional | Projeto
Netpartners | Analista Funcional | Projeto
Netpartners | Desenvolvimento | Projeto

## RACI
Premissas e Restrições
<
INDIVÍDUO
| Atividade | João | José | Jorge | Pedro | Paulo | Legenda
[7 empty] | R | Quem é o Responsável pela Execução da atividade
[7 empty] | A | Quem presta contas pelos resultados da atividade
[7 empty] | C | Quem é consultado para execução da atividade
[7 empty] | I | Quem é informado do resultado da atividade
Note on A3: Processos: Volta ao Menu

## Plano de Comunicação
Plano de Comunicação
<
Deve-se definir para cada evento do projeto (exemplo: liberação de versão em ambiente de homologação interna) ou artefato, quais os stakeholders que deverão ser comunicados.
| Evento de Comunicação | Periodicidade | Data da Realização ou Definição | Templates utilizados no evento | Objetivo | Formato | Responsável | Participante (Papel/Nome) | Artefato distribuido | Canal de Distribuição | Informados (Receberão artefatos)
| Reunião de Kick-of - TI | Pontual |  |  | Comprometimento inicial da equipe com a fase de planejamento | Reunião | Líder do Projeto Nome (email) | Lider de Desenvolvimento | Ata da reunião | email | Gerente de Projeto Equipe Interna
Analista de Negócio
Analista de Arquitetura
Analista de Sistemas - Cliente
Suporte ao Desenvolvimento
Analista de Testes
Gestor do Projeto
| Reunião de Kick-of - Gestores | Pontual |  |  | Comprometimento inicial da equipe com a fase de planejamento | Reunião | Lider do Projeto | Gestor do Projeto | Ata da reunião |  | Gerente de Projeto Equipe do Cliente
Analista de Negócio
Lider de Desenvolvimento
Analista de Sistemas - Cliente
Gerente do produto
| Reunião de especificação de requisitos | Pré projeto |  |  | Definir e detalhar requisitos, para a equipe técnica do projeto. | Reunião | Analista de Negócio | Gestor do Projeto | Especificação de Requisitos |  | Analista de negócios
Analista de Negócio
Analista de Sistemas - Cliente
Analista de Testes
| Reunião de validação do plano de testes | Pontual |  |  | Definir e detalhar plano de testes, para a equipe técnica do projeto. | Reunião / Conference call | GP Cliente | GP - Cliente | Ata / plano de testes |  | Participantes da reunião.
GP - Fábrica
Analista de Sistemas - Cliente
Analista de Sistemas - Fábrica
Analista de Testes - Cliente
Analista de Testes - Fábrica
| Reunião de acompanhamento de projeto | Semanal (todas as quartas-feiras) |  | Apresentação do Status Report | Correções de rota, tomada de ações para correção de possíveis desvios de planejamento até o momento (milestone). | Reunião | Lider do Projeto | GP - Cliente | Ata da reunião Apresentação padrão |  | Sponsor Gerente do projeto Gerente Negócios Gerente Fábrica
GP - Fábrica
Gerente Fabrica
Gerente - Cliente
PMO - Fabrica
Coordenador Técnico
| Solicitação de Mudanças | A cada mudança solicitada ou identificada |  |  | Solicitar mudanças de projeto | Reunião ou email | Gestor do projeto | GP - Cliente | Registro da mudança e publicação por email |  | Gerente de Projetos Analistas de Negócios
GP - Fábrica
Analista de Sistemas - Cliente
Analista de Sistemas - Fábrica
Líder de Desenvolvimento
| Comunicação do plano de projeto | Pontual |  |  | Comunicar e obter aprovação do plano, cronograma, riscos, restrições, premissas, dependências e demais requisitos de projeto | Reunião e email | Lider do Projeto | Gestor do Projeto | Plano do projeto |  | Sponsor Gerente do projeto Gerente Negócios Gerente Fabrica PMO
Analista de Negócio
Analista de Arquitetura
Analista de Sistemas - Cliente
Analistas de Sistema - Fábrica
Analista de Testes
Lider de Desenvolvimento
| Liberação do entregável em ambiente de desenvolvimento | Pontual |  |  |  | Reunião e email | Lider de Desenvolvimento | GP - Cliente Analista de Sistemas - Cliente Analista de negócios - Cliente | Pacote de entregáveis |  | Analista de Sistemas Analista de Testes
| Liberação do entregável em ambiente de homologação | Pontual |  |  |  | Reunião e email | Lider de Desenvolvimento | GP - Cliente Analista de Sistemas - Cliente Analista de negócios - Cliente | Pacote de entregáveis |  | Analista de Sistemas Analista de Testes
| Liberação do entregável em produção | Pontual |  |  |  | Reunião e email | Lider de Desenvolvimento | GP - Cliente Analista de Sistemas - Cliente Analista de negócios - Cliente | Pacote de entregáveis |  | Analista de Sistemas Analista de Testes
| Reunião com Gestores a cada módulo entregue para testes | Pontual |  |  | Informar aos Gestores a disponibilização de um novo pacote para que sejam realizados os devidos testes | Reunião | Lider de Desenvolvimento | GP - Fábrica GP - Cliente Líder de desenvolvimento Analista de Sistemas - Cliente Analista de Sistemas - Fábrica Analista de Testes | Documento de Aceite / Ata da reunião |  | Participantes da reunião.
| Plano de Escalonamento | Pontual |  |  | Definir como será realizado o escalonamento de problemas durante todo o projeto | Reunião | Lider do Projeto | GP - Fábrica GP - Cliente Líder de desenvolvimento Analista de Sistemas - Cliente Analista de Sistemas - Fábrica Analista de Testes | Documento de Aceite / Ata da reunião e Resumo de escalonamento |  | Participantes da reunião.
Note on A3: Processos: Volta ao Menu

## Premissas e Restrições
Premissas e Restrições
<
Esta planilha deverá contemplar restrições, riscos e qualquer outro ponto de atenção relacionado ao projeto. Restrições e premissas relacionadas aos requisitos deverão estar relacionadas no documento ERS - Epecificação de Requisitos.
Restrições do Projeto
R1
R2
R3
R4
R5
Premissas do Projeto
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
Pontos de Atenção do Projeto
PA1
PA2
PA3
PA4
PA5
PA6
PA7
Note on A3: Processos: Volta ao Menu

## Entregas e Critérios de Aceite
Entregas e Critério de Aceite
<
| Entrega | Dt. Prevista | Dt. Realiz. | Critérios de Aceite | Parecer da entrega
Entrega 1
Entrega 2
Note on A3: Processos: Volta ao Menu
Note on E6: Critérios de Aceite: Descrever os critérios de aceite para os requisitos definidos na modelagem e outros que posteriormente devem ser validados pelo cliente no aceite do projeto.

## Dependências Críticas
Entregas e Critério de Aceite
<
Dependências críticas são atividades que não estão contempladas no escopo do projeto, ou seja, não fazem parte do produto do projeto, mas afetam diretamente atividades / entregas planejadas. São restrições externas ao projeto. Ex: VPN, VDI
< | Dependência 1
| Produto/Serviço: | VDI
| Área/Célula: | Fabrica de Desenvolvimento / Área do Cliente
| Responsável: |  |  | Ramal:
| Descrição Técnica: | Disponibilização da VDI para acesso desenvolvimento
| Critérios de Aceite: | Acesso ao ambiente utilizado no cliente.
| Observações: | Manutenção da VDI ativa.
| Acordo Bidirecional: | Data Prevista | Item a Entregar | Data de Entrega | Responsável
|  | 2012-01-01 | VDI em operação | 2012-01-01 | Leega / Cliente
Dependência 2
Produto/Serviço:
Área/Célula:
| Responsável: |  |  | Ramal:
Descrição Técnica:
Critérios de Aceite:
Observações:
| Acordo Bidirecional: | Data Prevista | Item a Entregar | Data de Entrega | Responsável
Dependência 3
Produto/Serviço:
Área/Célula:
| Responsável: |  |  | Ramal:
Descrição Técnica:
Critérios de Aceite:
Observações:
| Acordo Bidirecional: | Data Prevista | Item a Entregar | Data de Entrega | Responsável
Note on A3: Processos: Volta ao Menu
Note on A8: Processos: Volta ao Menu
Note on B9: Processos: Produto/Serviço: Os tipo de dependência externas suportados pelo Projeto são, por exemplo: - Produtos: Strings dos Mainframes (String B49C); Transações Xpto. - Serviços: Instalação em Ambiente; Criação de Diretórios nos servidores entre outros.
Note on B10: Processos: Área/Célula: Informar o nome célula responsável pelo fornecimento da dependência externa (produto e/ou serviço) utilizada.
Note on B11: Processos: Responsável: Informar o nome do “Responsável” pela dependência externa.
Note on E11: Processos: Ramal: Informar o ramal e/ou telefone do responsável pela dependência externa.
Note on B12: Processos: Descrição Técnica: Descrever o detalhamento da dependência externa, quanto ao funcionamento, adequações exigidas para atender a modelagem do négocio.
Note on B13: Processos: Critério de aceite: Definir os “Critérios de aceite” da dependência externa que serão utilizados para validar a concordância do sistema com os requisitos definidos, inclusive itens não-técnicos, quando aplicáveis. O aceite do produto deve estar associado não somente à entrega de requisitos técnicos mas também à verificação de requisitos ou compromissos não-técnicos (preparação de ambiente, contrato de manutenção, documentação do produto, etc.).
Note on B14: Processos: Observação: Descrever outras informações relevantes ao Projeto/Versão. Inclusive justificativa quando aplicável.
Note on B15: Processos: Acordo Bidirecional: O “Acordo Bidirecional” descreve detalhadamente informações trocadas entre o contratante e o fornecedor da dependência. (Por exemplo: Analista de Projeto, acorda que no dia 01/01/2004 entregará a definição da necessidade. Já pelo lado do fornecedor da dependência, ele acorda que no dia 30/01/2004 a string estarão disponíveis para testes). Assim é formalizado um acordo entre as partes interessadas no projeto.
Note on C15: Processos: Data Prevista: Informar a “Data Prevista” para entrega da dependência conforme acordo entre as partes.
Note on D15: Processos: Item a entregar: Descrever detalhadamente o que o acordo entre as partes prevê liberar.
Note on E15: Processos: Data de Entrega: Informar a data efetiva da liberação do item usados no Projeto/Versão.
Note on F15: Processos: Responsável: Informar o nome do “Responsável” pela entrega da dependência externa.
Note on B20: Processos: Produto/Serviço: Os tipo de dependência externas suportados pelo Projeto são, por exemplo: - Produtos: Strings dos Mainframes (String B49C); Transações Xpto. - Serviços: Instalação em Ambiente; Criação de Diretórios nos servidores entre outros.
Note on B21: Processos: Área/Célula: Informar o nome célula responsável pelo fornecimento da dependência externa (produto e/ou serviço) utilizada.
Note on B22: Processos: Responsável: Informar o nome do “Responsável” pela dependência externa.
Note on E22: Processos: Ramal: Informar o ramal e/ou telefone do responsável pela dependência externa.
Note on B23: Processos: Descrição Técnica: Descrever o detalhamento da dependência externa, quanto ao funcionamento, adequações exigidas para atender a modelagem do négocio.
Note on B24: Processos: Critério de aceite: Definir os “Critérios de aceite” da dependência externa que serão utilizados para validar a concordância do sistema com os requisitos definidos, inclusive itens não-técnicos, quando aplicáveis. O aceite do produto deve estar associado não somente à entrega de requisitos técnicos mas também à verificação de requisitos ou compromissos não-técnicos (preparação de ambiente, contrato de manutenção, documentação do produto, etc.).
Note on B25: Processos: Observação: Descrever outras informações relevantes ao Projeto/Versão. Inclusive justificativa quando aplicável.
Note on B26: Processos: Acordo Bidirecional: O “Acordo Bidirecional” descreve detalhadamente informações trocadas entre o contratante e o fornecedor da dependência. (Por exemplo: Analista de Projeto, acorda que no dia 01/01/2004 entregará a definição da necessidade. Já pelo lado do fornecedor da dependência, ele acorda que no dia 30/01/2004 a string estarão disponíveis para testes). Assim é formalizado um acordo entre as partes interessadas no projeto.
Note on C26: Processos: Data Prevista: Informar a “Data Prevista” para entrega da dependência conforme acordo entre as partes.
Note on D26: Processos: Item a entregar: Descrever detalhadamente o que o acordo entre as partes prevê liberar.
Note on E26: Processos: Data de Entrega: Informar a data efetiva da liberação do item usados no Projeto/Versão.
Note on F26: Processos: Responsável: Informar o nome do “Responsável” pela entrega da dependência externa.
Note on B31: Processos: Produto/Serviço: Os tipo de dependência externas suportados pelo Projeto são, por exemplo: - Produtos: Strings dos Mainframes (String B49C); Transações Xpto. - Serviços: Instalação em Ambiente; Criação de Diretórios nos servidores entre outros.
Note on B32: Processos: Área/Célula: Informar o nome célula responsável pelo fornecimento da dependência externa (produto e/ou serviço) utilizada.
Note on B33: Processos: Responsável: Informar o nome do “Responsável” pela dependência externa.
Note on E33: Processos: Ramal: Informar o ramal e/ou telefone do responsável pela dependência externa.
Note on B34: Processos: Descrição Técnica: Descrever o detalhamento da dependência externa, quanto ao funcionamento, adequações exigidas para atender a modelagem do négocio.
Note on B35: Processos: Critério de aceite: Definir os “Critérios de aceite” da dependência externa que serão utilizados para validar a concordância do sistema com os requisitos definidos, inclusive itens não-técnicos, quando aplicáveis. O aceite do produto deve estar associado não somente à entrega de requisitos técnicos mas também à verificação de requisitos ou compromissos não-técnicos (preparação de ambiente, contrato de manutenção, documentação do produto, etc.).
Note on B36: Processos: Observação: Descrever outras informações relevantes ao Projeto/Versão. Inclusive justificativa quando aplicável.
Note on B37: Processos: Acordo Bidirecional: O “Acordo Bidirecional” descreve detalhadamente informações trocadas entre o contratante e o fornecedor da dependência. (Por exemplo: Analista de Projeto, acorda que no dia 01/01/2004 entregará a definição da necessidade. Já pelo lado do fornecedor da dependência, ele acorda que no dia 30/01/2004 a string estarão disponíveis para testes). Assim é formalizado um acordo entre as partes interessadas no projeto.
Note on C37: Processos: Data Prevista: Informar a “Data Prevista” para entrega da dependência conforme acordo entre as partes.
Note on D37: Processos: Item a entregar: Descrever detalhadamente o que o acordo entre as partes prevê liberar.
Note on E37: Processos: Data de Entrega: Informar a data efetiva da liberação do item usados no Projeto/Versão.
Note on F37: Processos: Responsável: Informar o nome do “Responsável” pela entrega da dependência externa.

## Gestão de Riscos e Issues
Gestão de Riscos e Issues
<
| Instruções: - Analisar os Fatores de Riscos existentes e ajustar a Análise dos Riscos (Probabilidade x Impacto) e estratégia de Resposta ao risco conforme contexto do seu Projeto/Versão. - GER (Grau de Exposição ao Risco) classificado como "AA" - obrigatoriamente deve ter como Estratégia de Resposta "M - Mitigar". - Novos Fatores de Riscos identificados devem ser implementados na coluna "Fator de Risco". - Novos Riscos Identificados, devem ser enviados ao PMO para análise e inclusão, se necessário, no Plano de Gestão de Risco padrão. | [27 empty] | Etapa
Pré-Projeto
|  | Situação do Risco | [26 empty] | Concepção e Escopo
|  | A - Ativo | [26 empty] | Análise
|  | S - Concluído | [26 empty] | Desenho
|  | F - Ocorrido | [26 empty] | Construção
|  | C - Cancelado | [26 empty] | Homologação
| Análise Quantitativa de Riscos | [27 empty] | Implantação
Pós-Implantação
< | [6 empty] | Identificação do Fator de Risco | Riscos Identificados | [6 empty] | Análise dos Riscos |  |  |  | Planejamento do Risco | [5 empty] | Solução |  |  |  | Todo o Projeto
| ID | STATUS | Data de Inclusão | Categoria | Etapa | Tipo | Fator de Risco | Alteração no Prazo do Projeto | Alteração na Qualidade das Entregas do Projeto | Alteração na Performance do Projeto | Alterações na Impalantação | Alteração no Custo do Projeto | Não aderência ao processo | Cliente insatisfeito | Probabilidade | Impacto | GER Severidade |  | Estratégia de Resposta | Ações de Prevenção | Responsável Prevenção | Plano de Contingência | Responsável Contigência | Stakeholders impactados | Progresso / Resolução | Probabilidade | Impacto | Controle interno usado na Formula | Ger %
| 1 | A |  | Requisitos | Todo o Projeto |  | Mudança de escopo do projeto | X |  |  |  | X |  |  | A | A | AA | AAA | M - Mitigar | Acompanhar através das reuniões periódicas a consistências entre o requerido e executado. | Analista de Projeto | Gerar uma mudança no projeto, conforme processo para tal. | Gestor do projeto | Gestor do Projeto; Analista de Negócio; Analista de Sistemas - Cliente Analista de Arquitetura; Gerente do produto; Líder de Desenvolvimento |  | 3 | 3 | 9 | 100
| 2 | A |  | Requisitos | Todo o Projeto |  | Mudanças de requisitos | X | X |  |  |  |  | X | A | A | AA | AAA | M - Mitigar | Envolver o Gerente de Produto no desenrolar das atividades de modelagem, nas reuniões e principalmente obter uma aprovação consciente por parte do Gerente. | Analista de Projeto | Gerar uma mudança no projeto, conforme processo para tal. | Analista de Projeto | Gerente de Produto; Analista de Projeto; Analista de Negócio; Analista de Arquitetura; Analista Construtor |  | 3 | 3 | 9 | 100
| 3 | A |  | Organizacional | Todo o Projeto |  | Recursos retirados do projeto por alteração nas prioridades | X | X | [5 empty] | M | A | MA | AMA | T - Transferir | Não se aplica | Gerência Sênior | Não se aplica | Não se aplica |  |  | 2 | 3 | 6 | 50
| 4 | A |  | Equipe de desenvolvimento | Construção |  | Concentração do conhecimento em apenas um membro da equipe | X | X |  | X |  |  |  | M | A | MA | AMA | M - Mitigar | Realizar uma reunião onde o membro da equipe detentor do conhecimento deverá realizar uma apresentação do produto para os outros membros da equipe. Solicitar a este membro que na medida do possível transfira seus conhecimentos sobre o produto. | Analista de Projeto | Solicitar ao Analista de Negócio que faça mais reuniões com o Gerente de Produto e com este membro de equipe para adquirir maior conhecimento sobre o produto. | Analista de Projeto | Gerente de Produto; Analista de Projeto; Analista de Negócio; | Desenvolvimento sendo realizado por 3 (três) analistas com documentação para deixar o conhecimento de fácil acesso a todos, com isso o conhecimento fica distribuido na equipe e nos documentos que estarão sendo elaborados | 2 | 3 | 6 | 50
| 5 | A |  | Gestão de Projeto | Todo o Projeto |  | Atraso/ausência, por parte do Gerente de Produto, nos compromissos agendados. | X | X | [5 empty] | M | M | MM | AMM | M - Mitigar | Negociar as datas das validações e das reuniões com antecedência e enviar e-mail relembrando o compromisso 1 dia antes do mesmo. | Analista de Projeto | Comunicar a Gerência Sênior sobre os problemas e atrasos que estão ocorrendo. | Gerência Sênior | Gerente de Produto; Gerência Sênior; Analista de Projeto; |  | 2 | 2 | 4 | 50
| 6 | A |  | Organizacional | Todo o Projeto |  | Envolvimento de membros da equipe em vários projetos simultâneos | X |  |  |  |  | X | X | A | M | AM | AAM | M - Mitigar | Monitoramento e controle do projeto de acordo com o plano de comunicação. Reservar agenda dos colaboradores com antecedência afim de garantir sua disponibilidade no projeto | Gerente de Projeto | Não se aplica | Gerência Sênior |  |  | 3 | 2 | 6 | 100
| 7 | A |  | Organizacional | Todo o Projeto |  | Rotação de pessoal na equipe do projeto | X | X |  |  |  |  | X | M | M | MM | AMM | E - Evitar | Acompanhar e monitorar os membros da equipe para identificar possíveis problemas. | Analista de Projeto | Verificar o impacto que a rotação de pessoal irá causar no projeto. | Gerência Sênior | Gerente de Produto; Gerência Sênior; Analista de Projeto; |  | 2 | 2 | 4 | 50
| 8 | A |  | Requisitos | Concepção e Escopo |  | Requisitos não definidos de forma adequada | X | X |  |  | X |  |  | B | A | BA | ABA | M - Mitigar | Envolver o Gerente de Produto no desenrolar das atividades de modelagem, nas reuniões e principalmente obter uma aprovação consciente por parte do Gerente. Reforçar a importância da revisão de modelgem de negócio. | Analista de Projeto | Gerar uma mudança no projeto, conforme processo para tal. | Analista de Projeto | Gerente de Produto; Analista de Projeto; Analista de Negócio; Analista de Arquitetura; Analista Construtor |  | 1 | 3 | 3 | 10
| 9 | A |  | Gestão de Projeto | Todo o Projeto |  | Indisponibilidade de recurso | X | X | [5 empty] | B | A | BA | ABA | T - Transferir | Não se aplica | Gerência Sênior | Não se aplica | Não se aplica | Gerente de Produto; Gerência Sênior; Analista de Projeto; |  | 1 | 3 | 3 | 10
| 10 | A |  | Organizacional | Todo o Projeto |  | Repositório de projetos e controle de configuração |  | X |  |  |  | X |  | B | M | BM | ABM | T - Transferir | Auditoria de CM | Analista de Processo(CM) | Não se aplica | Não se aplica |  |  | 1 | 2 | 2 | 10
| 11 | A |  | Equipe de desenvolvimento | Construção |  | Membros da equipe de desenvolvimento não familiarizada com as ferramentas |  | X |  |  | X |  |  | B | M | BM | ABM | M - Mitigar | Solicitar treinamento para a equipe nas ferramentas necessárias. | Analista de Projeto | Caso a produtividade esteja baixa devido a este fator, mesmo após um treinamento, solicitar a inclusão de um Analista com experiência e alertar sobre a possibilidade de atraso do cronograma. | Analista de Projeto | Gerência Sênior; Analista de Projeto; |  | 1 | 2 | 2 | 10
| 12 | A |  | Organizacional | Todo o Projeto |  | Membros da equipe não familiarizados com o processo. | X |  |  |  | X | X |  | B | B | BB | ABB | M - Mitigar | Solicitar treinamento para membros da equipe no processo. | Analista de Projeto | Caso a produtividade esteja baixa devido a este fator, mesmo após um treinamento, solicitar a inclusão de um Analista com experiência e alertar sobre a possibilidade de atraso do cronograma. | Analista de Projeto | Gerência Sênior; Analista de Projeto; |  | 1 | 1 | 1 | 10
| 13 | A |  | Suporte ao Desenvolvimento | Construção |  | Falta de alinhamento com o padrão de desenvolvimento definido pelo Suporte ao Desenvolvimento. | X | X |  | X |  | X |  | B | M | BM | ABM | M - Mitigar | Solicitar, para Suporte ao Desenvolvimento, a realização de um workshop para os desenvolvedores | Gerente de Projeto | Agendar novo workshop e montar plano para adequar o desenvolvimento aos padrões, se necessário fazer MDP | Gerente de projeto | Líder de Desenvolvimento; Gerente de Projeto; |  | 1 | 2 | 2 | 10
| 14 | A |  | Suporte ao Desenvolvimento | Desenho |  | Componente de uso comum não identificado no inicio do projeto | X |  |  | X |  | X |  | B | M | BM | ABM | M - Mitigar | Solicitar, para Suporte ao Desenvolvimento, a realização de um workshop para os desenvolvedores | Gerente de Projeto | Agendar novo workshop e montar plano para adequar o desenvolvimento aos padrões, se necessário fazer MDP | Gerente de projeto | Líder de Desenvolvimento; Gerente de Projeto; |  | 1 | 2 | 2 | 10
| 15 | A |  | Suporte ao Desenvolvimento | Desenho |  | Componente atualizado e não comunicado a fábrica | X |  |  | X |  | X |  | B | A | BA | ABA | T - Transferir | Não se aplica | Gerente de Projeto | Não se aplica | Não se aplica |  |  | 1 | 3 | 3 | 10
| 16 | A |  | Suporte ao Desenvolvimento | Construção |  | SLA de Suporte ao desenvolvimento incompatível com o tempo de resposta necessário para fábrica | X |  | X |  |  |  |  | M | M | MM | AMM | M - Mitigar | Gerente de projeto deverá acomodar o seu cronograma de acordo com os SLAs | Gerente de Projeto | Adequar cronograma e comunicar os envolvidos, se necessário fazer o MDP | Gerente de projeto | Gerente de Produto; Líder de Desenvolvimento; Gerente de Projeto; |  | 2 | 2 | 4 | 50
| 17 | A |  | Database Software | Construção |  | Falta de padrão (Padrão de Nomenclatura para Objetos de Banco de Dados) para modelo de dados. |  | X |  | X |  | X |  | B | M | BM | ABM | M - Mitigar | Solicitar para Database Software, um "manual" que define os padrões | Gerente de Projeto | Agendar reunião imediata com o gerente de projeto da consultoria, expor o problema e montar plano de ação em conjunto | Gerente de projeto | Líder de Desenvolvimento; Gerente de Projeto Cliente; Gerente de Projeto Fornecedor; | Não será utilizado para esse projeto | 1 | 2 | 2 | 10
| 18 | A |  | Corporativo / Segurança | Todo o Projeto |  | Vazamento de informações sigilosas | [6 empty] | X | B | A | BA | ABA | M - Mitigar | Toda contratação de um prestador de serviços prevê anexos de segurança, entre eles o acordo de confidencialidade | Gerente de Projeto | Acionar liderança imediata | Gerente de Projeto | Gerente executivo; Líder de Desenvolvimento; Gerente de Projeto;
| 19 | A |  | Corporativo / Segurança | Todo o Projeto |  | Falha na administração de recursos e privilégios | [7 empty] | B | A | BA | ABA | M - Mitigar | Estabelecimento de processo de controle de perfis de acesso de terceiros e revisão periódica dos privilégios concedidos | Gerente de Projeto | Acionar Segurança de Sistemas | Gerente de Projeto | Gerente de projeto; Segurança de Sistemas;
| 20 | A |  | Gestão de mudanças e Liberações | Todo o Projeto |  | Implantações não planejadas | X |  |  | X |  |  | X | B | M | BM | ABM | M - Mitigar | Gerente de projeto deverá pré agendar as suas implantação com a Gestão de Mudanças e Gestão de Liberações | Gerente de Projeto | Avaliar o impacto, informar líder de desenvolvimento e ajustar cronograma e MDP se for o caso. | Gerente de projeto | Líder de Desenvolvimento; Gerente de Projeto Cliente; | As implantações serão realizadas pelo Cliente com isso a responsabilidade fica transferiada ao cliente
| 21 | A |  | Suporte ao Desenvolvimento | Construção |  | Ambiente Desenvolvimento e testes | X |  |  | X |  |  | X | B | M | BM | ABM | M - Mitigar | Efetuar o planejamento para criar e manter o ambiente ativo para testes do sistema | Gerente de Projeto | Avaliar o impacto, informar líder de desenvolvimento e ajustar cronograma e MDP se for o caso. | Gerente de projeto | Líder de Desenvolvimento; Gerente de Projeto Cliente;
| 22 | A |  | Gestão do Projeto | Desenho |  | Inconsistência de Informaçao na Especificação Funcional | X | X |  |  | X |  |  | B | A | BA | ABA | E - Evitar | Manter sempre o alinhamento do entendimento entre as equipes | Fábrica - Leega | Qualquer dúvida ou dificuldade no entendimento de algum dos requisitos escritos, devemos entrar em contato com o Cliente para alinhamento do ponto identificado | Fábrica - Leega/Cliente | Gerente de Projetos Cliente; |  | 1 | 3 | 3 | 10
| 23 | A |  | Gestão do Projeto | Homologação |  | Limitações de Técnologias para testes Automatizados | X | X | X |  | X | X | X | M | A | MA | AMA | E - Evitar | Caso algum componente complique os testes automativados devemos entrar em contato com Cliente para chegarmos em um acordo, Alinhamento interno com o desenvolvedor para programar orientado a testes automatizados | Fábrica - Leega | Alinhar com Cliente possíveis impacto em não termos testes automatizados, sugerir componentes que facilitam os testes automatizados | Fábrica - Leega/Cliente | Arquitetura Cliente, Sup.; Desenvolvimento Cliente; |  | 2 | 3 | 6 | 50
| 24 | A |  | Gestão do Projeto | Construção |  | SLA para disponibilização de Massa de Testes | X | X |  | X |  |  |  | M | A | MA | AMA | E - Evitar | Sempre analisar antes de iniciar efetivamente o teste, quais massas serão necessárias para a execução de um teste de qualidade | Fábrica - Leega | Alterar cronograma dos testes integrados daquela unidade testável. | Fábrica - Leega/Cliente | Gerente de Projetos Cliente; |  | 2 | 3 | 6 | 50
| 25 | A |  | Gestão do Projeto | Homologação |  | Qualidade/Volume da massa de testes | X | X | X | X |  |  |  | M | A | MA | AMA | E - Evitar | Sempre analisar antes de iniciar efetivamente o teste, quais massas serão necessárias para a execução de um teste de qualidade | Fábrica - Leega | Informar teste de performance/funcional não realizado por esse motivo e alocar no cronograma tal teste | Fábrica - Leega/Cliente | Gerente de Projetos Cliente; |  | 2 | 3 | 6 | 50
| 26 | A |  | Equipe de Desenvolvimento | Desenho |  | Clareza na solicitação das massas de testes | X | X | X | X |  |  |  | M | M | MM | AMM | E - Evitar | Sempre alinhar com o Analista de Negócio da Fábrica - Leega antes de solicitar a massa de testes para aquela unidade testável | Fábrica - Leega | Analista de Negócio Fábrica - Leega deve estar do lado no QA para a solicitação das massas | Fábrica - Leega | Gerente de Projetos Cliente; |  | 2 | 2 | 4 | 50
| 27 | A |  | Equipe de Desenvolvimento | Construção |  | Complitude/Cobertura dos Testes Unitários | X | X |  | X |  |  |  | B | A | BA | ABA | E - Evitar | Acompanhar o desenvolvedor para que sempre faça o Test First com um código de Qualidade e voltado para testes | Fábrica - Leega | Capacitação dos profissional e acompanhamento da área de Qualidade | Fábrica - Leega | Arquitetura Cliente; |  | 1 | 3 | 3 | 10
| 28 | A |  | Infra-estrutura | Concepção e Escopo |  | Adequação da VPN | X | X | X | X |  |  |  | M | A | MA | AMA | E - Evitar | Colocar a área de infra da Fábrica - Leega junto com a área de infra da Cliente | Fábrica - Leega | Montar ambiente local para iniciar o trabalho | Fábrica - Leega |  | Não será utilizado para esse projeto pois a VDI já está implantada | 2 | 3 | 6 | 50
| 29 | A |  | Infra-estrutura | Todo o Projeto |  | Queda da VPN | X | X |  | X |  |  |  | M | A | MA | AMA | M - Mitigar | Acionar Suporte Imediato | Fábrica - Leega/Cliente | Usar sempre um ambiente espelho local para trabalhar | Fábrica - Leega | Gerente de Projetos Cliente; |  | 2 | 3 | 6 | 50
| 30 | A |  | Equipe Funcional | Análise |  | Atraso na entrega de Especificações | X | X | X | X | X | X | X | A | A | AA | AAA | E - Evitar | Negociar com o Cliente plano para entrega de pacotes, a fim de otimizar a especificação das Especificações. | Fábrica - Leega/Cliente | Alocação dos profissionais envolvidos atuando em horas extra ou redistribuição do trabalho. | Fábrica - Leega | Gerente de Projetos Cliente; | Faseamento já acordado com o cliente sendo uma entrega de ETL2 e uma entrega de OLAP | 3 | 3 | 9 | 100
| 31 | A |  | Infra-estrutura | Homologação |  | Indisponibilidade do ambiente Cliente no momento dos testes | A: A; A: A; AA: AA; AAA: AAA | M - Mitigar | [6 empty] | 1900-01-02 |  |  | 1900-04-09
| 32 | A |  | Gestão do Projeto | Concepção e Escopo |  | Desconhecimento em tempo de proposta dos requisitos funcionais e não funcionais detalhados do projeto pode comprometer a estimativa de prazo e custo do projeto, assim como impedir uma avaliação mais precisa sobre a complexidade e o melhor perfil dos recursos a serem alocados ao projeto | X |  | X | X |  |  |  | M | M | MM | AMM | M - Mitigar | Reavaliação da contagem de pontos de função após a conclusão do Detalhamento de Requisitos | Fábrica - Leega/Cliente | Possível alteração de estimativas do projeto
| 33 | A |  | Equipe Funcional | Desenho |  | Problemas com o modelo de dados | X |  | X | X | X |  |  | M | A | MA | AMA | M - Mitigar | Comitê de modelagem de daods | Cliente / Fábrica - Leega | Após o risco ocorrido será necessário retrabalho nos desenvolvimentos após a entrega do novo modelo de dados |  | Gerente de Projetos Cliente; | Em andamento | 1900-01-01 |  |  | 1900-02-18
[26 empty] | 0 |  |  | 0
Formulas:
Probabilidade = IF([Análise dos Riscos] = "A",3,IF([Análise dos Riscos] = "M",2,IF([Análise dos Riscos] = "B",1,0)))
Todo o Projeto = IF([Análise dos Riscos]="A",100,IF([Análise dos Riscos]="M",50,IF([Análise dos Riscos]="B",10,0)))
Note on A3: Processos: Volta ao Menu
Note on A15: Processos: Volta ao Menu
Note on I15: Processos: Marcar o tipo de impacto que o risco poderá causar
Note on B16: Processos: Número sequencial do Fator de Risco
Note on C16: Processos: Informar a situação do risco, conforme legenda acima.
Note on D16: Processos: Informar obrigatoriamente a data (DD/MM/AA) da definição e analise do risco
Note on E16: Processos: Principais categorias de riscos: - Complexidade do Projeto - Equipe de desenvolvimento - Gestão de Projeto - Organizacional - Requisitos
Note on F16: Processos: Fase mais provável de ocorrer o risco.
Note on G16: Processos: Riscos Positivos: Oportunidades Riscos Negativos: Ameaças
Note on H16: Processos: Identificação do Risco Qual é o Risco?
Note on P16: Processos: Informar a probabilidade do risco identificado acontecer: "A" - Alto "M" - Médio "B" - Baixo Ver planilha "Risco - Análise Quantitativa".
Note on Q16: Processos: Informar o Impacto do risco identificado em relação ao projeto: "A" - Alto "M" - Médio "B" - Baixo Ver planilha "Riscos - Análise Quantitativa".
Note on R16: Processos: GER (Grau de Exposição Residual) Severidade: O grau de exposição do risco é calculado através dos fatores Probabilidade x Impacto. Severidade Maiores devem ser priorizadas. Para executar a priorização dos Riscos, clicar no botão "Priorizar Riscos", no lado da tabela "Situação do Risco". Ver planilha "Riscos - Análise Quantitativa", onde os riscos com Situação de Perigo devem ser acompanhandos e documentados na coluna Progresso/Resolução.
Note on T16: Processos: Informar a estratégia de resposta ao risco conforme: E - Evitar M - Mitigar A - Aceitar T - Transferir Nota: - Todos os Riscos com GER Severidade "AA" deve conter a Estratégia de Resposta "M - Mitigar".
Note on U16: Processos: Descrever ações de prevenção a serem tomadas para evitar e/ou minimizar que o risco aconteça. Essa ações são estratégias de tratamento de riscos com o intuito de mitiga-los, por exemplo: - Reduzir e/ou evitar ao máximo a probabilidade do risco ocorrer. - Minimizar ao máximo o impacto do Risco. Para as estratégia de Respostas, do tipos: >> M - Mitigar ou E - Evitar, deve-se obrigatoriamente preencher os campos Ações de Prevenção, Responsável Prevenção, Plano de Contigência e Responsável Contigência. >> A - Aceitar ou T - Transferir, deve-se preencher os campos Ações de Prevenção e Responsável Prevenção. Nestes casos, o campo Plano de Contingência e Responsável Contigência podem ser preenchido com "Não se aplica".
Note on V16: Processos: Descrevero nome da pessoa responsável pela Ações de Prevenção. Não esquecer de refletir no Cronograma do projeto, o recurso responsável pela ação de prevenção.
Note on W16: Processos: Descrever o que deve ser feito caso o risco ocorra. Ações a serem tomadas no caso de haver confirmação do risco previsto Obrigatório o preenchimento desta coluna, para as Estratégias de Resposta do tipo E - Evitar e M - Mitigar. Para as outras estratégias de respostas, deve ser preenchido com "Não se Aplica".
Note on X16: Processos: Descrever a pessoa responsável pelo Plano de Contigência, caso ocorra o risco. Obrigatório o preenchimento desta coluna, para as Estratégias de Resposta do tipo E - Evitar e M - Mitigar. Para as outras estratégias de respostas, deve ser preenchido com "Não se Aplica".
Note on Y16: Processos: Informar o nome de todos os envolvidos no risco. Caso o risco, se concretize é necessário comunicar todos os envolvidos definidos no plano.
Note on Z16: Processos: Descrever o histórico e acompanhamento dos riscos

## Acomp. Riscos e Issues
Entregas e Critério de Aceite
<
Instruções: - Deve-se transferir todos os riscos para esta planilha - Semanalmente deve-se colocar a probabilidade e gravidade
[5 empty] | Semana 1 |  | Semana 2 |  | Semana 3 |  | Semana 4 |  | Semana 5 |  | Semana 6 |  | Semana 7 |  | Semana 8
[5 empty] | 2013-01-07 | 2013-01-11 | 2013-01-14 | 2013-01-18 | 2013-01-21 | 2013-01-25 | 2013-01-28 | 2013-02-01 | 2013-02-04 | 2013-02-08 | 2013-02-11 | 2013-02-15 | 2013-02-18 | 2013-02-22 | 2013-02-25 | 2013-03-01
< | Item | Fase | Risco | Status | Probabilidade | Gravidade | Probabilidade | Gravidade | Probabilidade | Gravidade | Probabilidade | Gravidade | Probabilidade | Gravidade | Probabilidade | Gravidade | Probabilidade | Gravidade | Probabilidade | Gravidade
| 1 | Todo o Projeto | Mudança de escopo do projeto | A
| 2 | Todo o Projeto | Mudanças de requisitos | A
| 3 | Todo o Projeto | Recursos retirados do projeto por alteração nas prioridades | A
| 4 | Construção | Concentração do conhecimento em apenas um membro da equipe | A
| 5 | Todo o Projeto | Atraso/ausência, por parte do Gerente de Produto, nos compromissos agendados. | A
| 6 | Todo o Projeto | Envolvimento de membros da equipe em vários projetos simultâneos | A
| 7 | Todo o Projeto | Rotação de pessoal na equipe do projeto | A
| 8 | Concepção e Escopo | Requisitos não definidos de forma adequada | A
| 9 | Todo o Projeto | Indisponibilidade de recurso | A
| 10 | Todo o Projeto | Repositório de projetos e controle de configuração | A
| 11 | Construção | Membros da equipe de desenvolvimento não familiarizada com as ferramentas | A
| 12 | Todo o Projeto | Membros da equipe não familiarizados com o processo. | A
| 13 | Construção | Falta de alinhamento com o padrão de desenvolvimento definido pelo Suporte ao Desenvolvimento. | A
| 14 | Desenho | Componente de uso comum não identificado no inicio do projeto | A
| 15 | Desenho | Componente atualizado e não comunicado a fábrica | A
| 16 | Construção | SLA de Suporte ao desenvolvimento incompatível com o tempo de resposta necessário para fábrica | A
| 17 | Construção | Falta de padrão (Padrão de Nomenclatura para Objetos de Banco de Dados) para modelo de dados. | A
| 18 | Todo o Projeto | Vazamento de informações sigilosas | A
| 19 | Todo o Projeto | Falha na administração de recursos e privilégios | A
| 20 | Todo o Projeto | Implantações não planejadas | A
| 21 | Construção | Ambiente Desenvolvimento e testes | A
| 22 | Desenho | Inconsistência de Informaçao na Especificação Funcional | A
| 23 | Homologação | Limitações de Técnologias para testes Automatizados | A
| 24 | Construção | SLA para disponibilização de Massa de Testes | A
| 25 | Homologação | Qualidade/Volume da massa de testes | A
| 26 | Desenho | Clareza na solicitação das massas de testes | A
| 27 | Construção | Complitude/Cobertura dos Testes Unitários | A
| 28 | Concepção e Escopo | Adequação da VPN | A
| 29 | Todo o Projeto | Queda da VPN | A
| 30 | Análise | Atraso na entrega de Especificações | A
| 31 | Homologação | Indisponibilidade do ambiente Cliente no momento dos testes | A
| 32 | Concepção e Escopo | Desconhecimento em tempo de proposta dos requisitos funcionais e não funcionais detalhados do projeto pode comprometer a estimativa de prazo e custo do projeto, assim como impedir uma avaliação mais precisa sobre a complexidade e o melhor perfil dos recursos a serem alocados ao projeto | A
| 33 | Desenho | Problemas com o modelo de dados | A
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
Note on A3: Processos: Volta ao Menu
Note on A10: Processos: Volta ao Menu
Note on B10: Item referente a numeração do risco.
Note on C10: Fase: Fase do projeto mais provável de ocorrência do risco
Note on D10: Descrição do risco conforme aba anterior
Note on E10: Status atual do risco

## Riscos - Análise Quantitativa
Entregas e Critério de Aceite
<
|  |  | Impacto |  |  |  |  | Modelo |  | Qtde | % | Probabilidade | Qtde | Etapa | Total | Total Ativos | Total Concluído | Total Ocorrido | Total Cancelado
|  |  | Baixo | Médio | Alto |  |  | Prob: A Imp: B | AAB | 0 | 0% | Alta (51 à 100%) | 5 | Pré-Projeto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Probabilidade | Alto | 0 | 1 | 4 |  |  | Prob: A Imp: M | AAM | 1 | 3.03% | Média (11 à 50%) | 13 | Concepção e Escopo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
|  | Médio | 0 | 5 | 8 |  |  | Prob: A Imp: A | AAA | 4 | 12.12% | Baixa (0 à 10%) | 15 | Análise | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Baixo | 1 | 7 | 7 |  |  | Prob: M Imp: B | AMB | 0 | 0% |  |  | Desenho | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Prob: M Imp: M | AMM | 5 | 15.15% |  |  | Construção | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Prob: M Imp: A | AMA | 8 | 24.24% |  |  | Homologação | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Prob: B Imp: B | ABB | 1 | 3.03% |  |  | Implantação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Prob: B Imp: M | ABM | 7 | 21.21% |  |  | Pós-Implantação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Prob: B Imp: A | ABA | 7 | 21.21% |  |  | Todo o Projeto | 13 | 13 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL |  | 33 | 100%
|  | Análise dos Riscos - Qualitativo |  |  |  |  | Análise dos Riscos - Quantitativo
|  | Grau do Risco |  | Probabilidade |  | Impacto | Grau do Risco | Probabilidade |  |  |  | Impacto
|  | Alto |  | É muito provável que o evento ocorra. |  | Se o evento ocorrer haverá um impacto significativo no cronograma, qualidade e satisfação do cliente | Alto | 51% a 100% |  |  |  | Atraso superior a 20% na furação do projeto Aumento significativo na estimativa do projeto
|  | Médio |  | É provável ou possível que o evento ocorra |  | Se o evento ocorrer haverá um impacto moderado no cronograma, qualidade e satisfação do cliente | Médio | 11% a 50% |  |  |  | Atraso entre 10 e 20% na duração do projeto Grave redução nos índices de satisfação do cliente
|  | Baixo |  | Não é provável que o evento ocorra |  | Se o evento ocorrer haverá um impacto pequeno no cronograma, qualidade ou satisfação do cliente | Baixo | 0% a 10% |  |  |  | Atraso de até 10% na duração do projeto Pequeno aumento do nível de defeito
Situação de perigo
Medidas devem ser tomadas imediatamente ou em curto prazo
Situação de preocupação
Medidas devem ser tomadas
em curto ou médio prazo
Situação de atenção
Medidas devem ser tomadas
em médio ou longo prazo
Situação de conforto
Nenhum ação precisa ser tomada.
Note on A3: Processos: Volta ao Menu
Note on L8: Processos: Análise Quantitativa de Riscos Ativos

## Hist. Baseline
Histórico de Baselines
<
| Baseline | Data | Observação (principais fatos que justifiquem o desvio) | Tipo
[5 empty] | Jan |  |  |  | Fev |  |  |  | Mar |  |  |  | Abr |  |  |  | Maio |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Ago |  |  |  | Set |  |  |  | Out |  |  |  | Nov |  |  |  | Dez
[5 empty] | 1a | 2a | 3a | 4a | 1a | 2a | 3a | 4a | 1a | 2a | 3a | 4a | 1a | 2a | 3a | 4a | 1a | 2a | 3a | 4a | 1a | 2a | 3a | 4a | 1a | 2a | 3a | 4a | 1a | 2a | 3a | 4a | 1a | 2a | 3a | 4a | 1a | 2a | 3a | 4a | 1a | 2a | 3a | 4a | 1a | 2a | 3a | 4a
| Contratada | 2013-01-03 | Linha de Base Inicial do Projeto
Planejada | bar: Fev 1a to Maio 1a
Executada | bar: Fev 1a to Abr 3a
| Mudança 1 | 2013-02-03 | Alteração da Linha de base conforme ID XXXX da Gestão de mudanças
Planejada | bar: Fev 1a to Maio 4a
Executada | bar: Fev 1a to Maio 1a
Note on A3: Processos: Volta ao Menu
Note on D6: Processos: Para cada mudança de Baseline incluir um novo item tal como o item contratado.

## Diário de Bordo
Diário de Bordo
<
Os itens padrão deste documento: - Possuem comentários do que é esperado por item, (ver comentário na Coluna ID). - Caso não sejam utilizados, podem ser fechados e seu fechamento justificado no campo "Progresso/Resolução". É possível: - Duplicar o item quantas vezes acharem necessário. - Fechar um item, e abrí-lo novamente como outro item. - Criar quantas linhas desejarem por item do Log.
| ID | Descrição da Ocorrência | Categoria | Origem | Status | Solicitante | Responsável | Data de Entrada | Data Prevista Resolução | Data de Conclusão | Progresso / Resolução
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Note on A3: Processos: Volta ao Menu
Note on D8: Categoria: Selecionar um Item da lista
Note on E8: Processos: Informar a origem. Ex: ATA de definição de requisitos "xxx.doc"
Note on J8: Data Prevista Resolução Informar a data prevista para resolução da ação. Exemplo: Data que será apresentado o plano de ação.

## Curva S
Diário de Bordo
<
Datas
| Baseline | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| %Planejado: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| %Executado: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Note on A3: Processos: Volta ao Menu

## Hist. Status Reports
Diário de Bordo
<
|  | Mês/Ano | 41275 |  |  |  | 41306
|  | Semana | 1a Semana | 2a Semana | 3a Semana | 4a Semana | 1a Semana | 2a Semana | 3a Semana | 4a Semana
| Escopo | Status: | 1
Desvio:
| Pendências | Status: | 1
Desvio:
| Risco | Status: | 1
Desvio:
| Qualidade Homologação | Status:
Desvio:
| Mudança | Status: | 1
Desvio:
| Prazo | Status: | 1
Previsto (data):
Realizado (data):
Desvio (dias):
Status Geral
Note on A3: Processos: Volta ao Menu
Note on C8: Processos: 1 - Status Verde 2 - Status Amarelo 3 - Status Vermelho
Note on C9: Processos: Incluir qual o desvio de forma sucinta. Ex. Escopo não fechado.
Note on C10: Processos: 1 - Status Verde 2 - Status Amarelo 3 - Status Vermelho
Note on C11: Processos: Incluir qual o desvio de forma sucinta. Ex. Arquivo não enviado.
Note on C12: Processos: 1 - Status Verde 2 - Status Amarelo 3 - Status Vermelho
Note on C13: Processos: Incluir qual o desvio de forma sucinta. Ex. Riscos fora de controle ou ações de Mitigação não ocorreram
Note on C14: Processos: 1 - Status Verde 2 - Status Amarelo 3 - Status Vermelho
Note on C15: Processos: Incluir qual o desvio de forma sucinta. Ex. Qualidade da entrega não atendida.
Note on C16: Processos: 1 - Status Verde 2 - Status Amarelo 3 - Status Vermelho
Note on C17: Processos: Incluir qual o desvio de forma sucinta. Ex. Mudanças solicitadas de ultima hora
Note on C18: Processos: 1 - Status Verde 2 - Status Amarelo 3 - Status Vermelho
Note on B22: Processos: 1 - Status Verde 2 - Status Amarelo 3 - Status Vermelho

## Operação Assistida
Operação Assistida
<
Este documento é aplicado ao controle de horas já contratadas para Operação Assistida, caso não tenha sido contratada essa fase esse documento não se faz necessário
| Contratado |  |  | Total de Utilização
| Pacote | Horas | Data Fim | Horas Utilizadas Total | Saldo de Horas
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Saldo Total | 0 |  | 0 | 0
Utilizado Analítico
| Pacote | Horas | Data | Descrição | Utilizado por
Note on A3: Processos: Volta ao Menu

## Controle de Horas do Projeto
Resumo Controle de Horas do Projeto
<
Este documento é aplicado ao controle de Consumo e alteração da quantidade de horas do projeto.
| Contratado |  |  | Total de Utilização
| Pacote | Horas Contratadas | Horas Adicionadas | Horas Utilizadas Total | Saldo de Horas
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
| Saldo Total | 0 | 0 | 0 | 0
Utilizado Analítico
| Pacote | Horas Consumidas | Horas Adicionadas | Descrição | Recurso
Note on A3: Processos: Volta ao Menu

## Gestão de Mudanças
Gestão e Mudanças
<
| ID | Descrição da Mudança | Etapa | Tipo de Mudança | Impacto | Itens Impactados | Solicitante | Data da Solicitação | Documento de Mudança | Nova Data | Diferença de horas | Etapa | Tipo de Mudança | Impacto
| 1 | [10 empty] | Pré-Projeto | Cronograma | Alto
| 2 | [10 empty] | Concepção e Escopo | Custo | Médio
| 3 | [10 empty] | Análise | Escopo | Baixo
| 4 | [10 empty] | Desenho | Recurso Humano
| 5 | [10 empty] | Construção | Qualidade
| 6 | [10 empty] | Homologação | Cronograma / Custo
| 7 | [10 empty] | Implantação | Cronograma / Escopo
| 8 | [10 empty] | Pós-Implantação | Custo / Escopo
| 9 | [11 empty] | Cronograma / Custo / Escopo
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Note on A3: Processos: Volta ao Menu
Note on D6: Processos: Selicionar a Etapa do Projeto em que foi solicitada a mudança
Note on E6: Processos: Informar o que está sendo alterado. Escolher da lista
Note on G6: Processos: Informar todos os impactos do projeto devido à mudança
Note on J6: Documento de Mudança Informar o documento de Solicitação de Mudança e onde o mesmo se encontra

## Lições Aprendidas
Lições Aprendidas
<
| ID Versão | Planejado x Realizado |  |  |  |  | Desenvolvimento da Equipe
|  | Atendeu o Escopo? | No Prazo? | No Orçamento? | Os desvios poderiam ter sido evitados? | Liste Futuras Ações Preventivas? | Ocorreram riscos não previstos? | Os clientes/usuários estão satisfeitos? | A equipe ficou satisfeita com o apoio dos patrocinadores? | Houve cooperação e comprometimento das pessoas? | O projeto foi bem administrado e documentado? | Houve problemas de comunicação? | Os fornecedores entregaram seus produtos em conformidade com as especificações?
Note on A3: Processos: Volta ao Menu
Note on C7: SIM NÃO
Note on D7: SIM NÃO
Note on E7: SIM NÃO
Note on F7: SIM NÃO
Note on H7: SIM NÃO
Note on I7: SIM NÃO
Note on J7: SIM NÃO
Note on K7: SIM NÃO
Note on L7: SIM NÃO
Note on M7: SIM NÃO
Note on N7: SIM NÃO

## Base de Conhecimento
Base de Conhecimento
<
| ID Versão | Base de Conhecimento
|  | O que faríamos da mesma forma? | O que faríamos de maneira diferente? | O que sabemos hoje, e que não sabíamos antes do projeto? | Que recomendações devemos incluir para melhorar os próximos projetos? | Comentários Adicionais
Note on A3: Processos: Volta ao Menu